## JMIPロードマップ対応表
JMIPロードマップ 必須評価項目 × 体制整備手段 対応表
参考：一般財団法人 日本医療教育財団「JMIP必須評価項目と認証の意義」（2026年3月）、「訪日患者の現状と課題」（2025年10月）、自己評価票Ver.3.0
評価項目の詳細・最新情報は日本医療教育財団の公式情報をご確認ください。本表は体制整備の参考として作成した素案です。特定の民間事業者名・サービス名は掲載していません。 💡 体制整備は一度に完成させる必要はありません。まず最低限の形を整え、受審・認証後に継続的に水準を上げていくことが重要です。「優先着手」の項目から取り組み、段階的に「並行整備」「特性に応じて整備」へと進めてください。
分類 | 大項目 | 評価の観点 （中項目レベル） | 整備内容の例 （まず取り組めることから） | 活用することが考えられる 補助金(※)・その他支援手段 | 対応するリスク （JME分類） | 優先度 | 担当部署・備考 （記入欄）
1 受入れ対応 | 1.1 外国人患者に関する 情報収集と受入れ体制 | 多言語ホームページの整備 （診療科・診療時間・支払方法・連絡先・アクセス等） | 外国語版HP開設・更新（英語必須、その他地域特性に応じた言語） 日本語版との整合性を保つ更新管理の仕組みを整備 Google翻訳等自動翻訳の導入も可（誤訳チェック・更新管理は必要） | 【その他支援手段】 多言語翻訳支援ツール 多言語WEBコンテンツ制作 | ミスコミュニケーションリスク | 優先着手
|  | 受付時の外国語対応マニュアルおよび 必要情報収集体制の整備 | 外国語受付マニュアルの作成（通訳依頼手順・ツール使用方法を明記） 収集項目：国籍・母語・対応可能言語・滞在状況・緊急連絡先・保険の有無 各部署へのスムーズな情報共有方法を記録様式に組み込む | 【その他支援手段】 遠隔通訳サービス（電話・映像） 多言語問診票・会話集 | ミスコミュニケーションリスク | 優先着手
|  | 院内各部門（事務・診療・看護・検査・薬剤）の 外国語対応マニュアル整備（診療時間外含む） | 部門ごとの受入れ手順・言語対応方法をマニュアル化 診療時間外の対応フローを明記し全スタッフに周知 会話集・指差しシートの配備 | 【その他支援手段】 遠隔通訳サービス（電話・映像） 多言語コミュニケーションツール | ミスコミュニケーションリスク | 優先着手
|  | 診察時の外国語マニュアルおよび 多言語問診票の整備 | 多言語問診票の作成・運用（厚生労働省【外国人向け多言語説明資料】も活用可） 診察時通訳手順の明文化・カルテへの言語対応履歴記録 | 【その他支援手段】 遠隔通訳サービス（電話・映像） 多言語翻訳支援ツール 外国人患者向け多言語説明資料（厚生労働省） | ミスコミュニケーションリスク | 優先着手
| 1.2 医療費の請求や 支払いに関する対応 | 概算費用の事前通知・多言語請求書の整備 | 概算費用通知フォーマットの準備（厚労省多言語説明資料から活用可） 金額内訳・概算と実費の差異がある旨を外国語で記載 外国語版請求書の発行フローを整備 | 【その他支援手段】 多言語翻訳支援ツール 遠隔通訳サービス（精算時対応） 外国人患者向け多言語説明資料（厚生労働省） | 未収金リスク | 優先着手
|  | 支払方法の明示・ 未収金発生防止体制の整備 | キャッシュレス決済（まずクレジットカードから）の導入・窓口表示 海外保険・相談対応できる担当者または部署を案内できる体制 未収金記録台帳（患者情報・日時・金額・後追い記録）の整備 未収金防止策の定期議論・議事録管理 | 【その他支援手段】 多言語翻訳支援ツール 遠隔通訳サービス（相談対応） | 未収金リスク | 優先着手
2 患者サービス | 2.1 通訳（会話における 多言語対応）体制の整備 | 通訳サービス提供マニュアル・ 記録体制の整備 | 場面ごとに通訳手段を選定する基準をマニュアルに明記 通訳実施記録（患者情報・言語・日時・通訳者）の管理体制 通訳適正性の評価（患者・医療従事者双方のアンケート）実施 | 【その他支援手段】 遠隔通訳サービス（電話・映像） | ミスコミュニケーションリスク | 優先着手
|  | 通訳者の質確保・ 医療機関と通訳者間のリスク共有 | 通訳者の資格・通訳歴・採用条件等を書面で確認 個人情報保護・通訳過誤時の責任範囲を書面で共有 家族通訳時のリスク（過誤・情報漏洩・倫理問題）を患者に書面で通知 | 【補助金】 医療通訳者、外国人患者受入れ医療コーディネーター配置等支援事業 【その他支援手段】 遠隔通訳サービス（電話・映像） | ミスコミュニケーションリスク | 優先着手
|  | 言語対応の履歴記録 | 診療・看護・薬剤各部門でカルテ等に言語対応方法の履歴を記録 遠隔通訳サービスの利用ログを記録管理に活用 | 【その他支援手段】 遠隔通訳サービスの利用ログ活用 | ミスコミュニケーションリスク | 優先着手
| 2.2 翻訳（文書での 多言語対応）体制の整備 | 診療関連文書の多言語化 （同意書・説明書・問診票等） | 翻訳シーンごとに対応先を選定する基準をマニュアルに明記 翻訳実績記録（患者情報・言語・日時・翻訳対応者）の管理 厚労省多言語説明資料（13言語対応）の活用 | 【その他支援手段】 多言語翻訳支援ツール 外国人患者向け多言語説明資料（厚生労働省） | ミスコミュニケーションリスク | 優先着手
|  | 外国語→日本語の翻訳体制整備 | 外国語書類（海外からの紹介状等）の日本語翻訳依頼フローの明文化 翻訳実績記録の管理 | 【補助金】 医療通訳者、外国人患者受入れ医療コーディネーター配置等支援事業 【その他支援手段】 多言語翻訳支援ツール | ミスコミュニケーションリスク | 並行整備
| 2.3 院内環境の整備 | 院内案内図・案内表示の多言語化 （危険区域表示含む） | 各階フロア案内図・窓口・病棟・感染症掲示等を外国語で表記（英語必須） 危険区域（放射線管理区域・汚物室等）の外国語表示 非常口案内（ピクトサイン）・避難経路図の多言語化 | 【その他支援手段】 多言語翻訳支援ツール 多言語サイン制作（印刷・掲示） | ミスコミュニケーションリスク | 並行整備
|  | 入院案内・院内設備説明の多言語化 およびコミュニケーションツールの整備 | 多言語入院案内の整備（プライバシー・衛生・安全に係る設備説明含む） 各部門向け会話集・指差しシートの作成・配布・定期更新 | 【その他支援手段】 多言語翻訳支援ツール 多言語コミュニケーション支援アプリ | ミスコミュニケーションリスク | 並行整備
| 2.4 患者の宗教・習慣等の 違いを考慮した食事への対応 | 宗教・習慣に配慮した食事対応方針と 多言語献立表の整備 | 献立表・食材表の多言語化 宗教・習慣等の食事要望への対応可能範囲を早期に説明し了承を得る 栄養指導における言語対応方法をマニュアルに記載 | 【その他支援手段】 多言語翻訳支援ツール | 認識の違いによるトラブル | 特性に応じて整備
3 医療提供の 運営 | 3.1 外国人患者への医療提供に 関する運営 | 担当医療スタッフの外国語紹介・ 診療内容説明の言語対応 | 名札への外国語（氏名・職種）表記 診察結果・検査結果・治療内容の外国語説明（文書または通訳利用） 説明の言語対応履歴をカルテ等に記録 宗教・習慣・生命観の相違に基づく診療上の要望への配慮と記録 | 【その他支援手段】 遠隔通訳サービス（電話・映像） 多言語翻訳支援ツール | ミスコミュニケーションリスク | 優先着手
|  | 入退院支援・転院調整・ 退院時書類の外国語対応 | 入退院支援における言語対応方法をマニュアルに記載 入院時に宗教・習慣等の要望を収集し関連部署に情報共有 診療情報提供書・退院療養計画書等の外国語提供体制 周辺医療施設の外国語対応可否情報の把握 | 【その他支援手段】 遠隔通訳サービス 多言語翻訳支援ツール | ミスコミュニケーションリスク | 並行整備
| 3.2 説明と同意 （インフォームドコンセント） | 治療内容・検査内容の外国語説明と 多言語同意書の整備 | 同意書取得が必要な治療・検査は外国語版説明文書・同意書を利用 同意書の言語対応履歴をカルテ等に記録 ICにおける通訳手順の明文化 | 【その他支援手段】 遠隔通訳サービス 多言語翻訳支援ツール 外国人患者向け多言語説明資料（厚生労働省） | ミスコミュニケーションリスク | 優先着手
4 組織体制と 管理 | 4.1 外国人患者受入れに関する 議論と担当者の配置 | 外国人患者来院状況・地域動向の把握と 受入れ方針の院内共有 | 外来・入院別、国籍別・言語別・滞在状況別の来院実績を継続的に収集 周辺地域の在留・訪日外国人の数・動向を把握 来院状況・地域動向に基づく受入れ方針を決定し院内全体で共有 | 【その他支援手段】 （内部運用の整備が中心） | 複合 | 優先着手
|  | 外国人患者受入れ担当者・担当部署の設置と 院外問い合わせ対応体制 | 担当者（コーディネーター等）の設置・役割・業務内容をマニュアルに明記 組織図・院内通達で全スタッフへ周知 院外問い合わせ（電話・メール等）の対応フロー・履歴記録の整備 | 【補助金】 医療通訳者、外国人患者受入れ医療コーディネーター配置等支援事業 | 複合 | 優先着手
|  | 外国人患者受入れに関する 定期的な委員会・議論の場の設置 | 委員会規程の策定（開催目的・頻度・出席者を明記） 継続的な開催・議事録（内容・日時・参加者）の管理 受入れ方針・体制整備の課題を議論する仕組みの構築 | 【その他支援手段】 （内部運用の整備が中心） | 複合 | 並行整備
| 4.2 安全管理体制 | 外国人患者の医療安全に関する 委員会での議論と対応策の整備 | 医療安全管理委員会への外国人患者対応担当者の参加を規程化 外国人患者における医療安全上のリスク抽出・対応策の議論と議事録管理 医療安全管理マニュアルへの外国人患者対応の反映 医療事故・訴訟発生時の連携フローを明記 | 【その他支援手段】 遠隔通訳サービス（エラー防止） | 安全管理リスク | 並行整備
|  | 緊急連絡先の収集・ 災害発生時の外国人患者対応体制 | 緊急連絡先（母語・対応可能言語・続柄等）の収集・カルテ記録 外国語での避難誘導マニュアル・案内表示（ピクトサイン・避難経路図）の整備 外国人患者を想定した避難訓練の実施 | 【その他支援手段】 多言語翻訳支援ツール （案内表示・避難経路図） | 安全管理リスク | 並行整備
5 改善に向けた 取り組み | 5.1 院内スタッフへの 教育・研修 | 院外研修への参加と 院内全体での情報共有 | 院外研修・セミナーへの参加（報告書・議事録で日時・参加者・内容を管理） 収集した情報を一部関係者にとどまらず院内全体で共有する体制 | 【その他支援手段】 関連セミナーへの参加 | 複合 | 並行整備
|  | 全職種向け外国人患者対応研修の 定期実施と新入職員研修への組み込み | 外国人患者への対応・コミュニケーションの質向上に関する院内研修の年間計画・実施 新入職員研修プログラムへの外国人患者対応ノウハウ・院内体制の組み込み 開催記録（日時・参加者・内容）の管理 | 【その他支援手段】 （内部運用の整備が中心） | 複合 | 並行整備
| 5.2 外国人患者の 満足度向上への取り組み | 患者・スタッフからの意見収集と 改善への反映 | 多言語患者満足度アンケートの設計・実施（回答内容の翻訳・記録・集計） 院内スタッフから各部署のアンケート・面談等で意見収集 収集意見を関連部門に共有・改善策を検討する仕組みの構築 | 【その他支援手段】 多言語翻訳支援ツール （アンケート多言語化） | 複合 | 特性に応じて整備
（※）「医療通訳者、外国人患者受入れ医療コーディネーター配置等支援事業」の詳細については、日本医療教育財団のHPをご確認ください。 https://www.jme.or.jp/news/260610_1.html

## 凡例・使い方
凡例・使い方
■ 優先度 ※ 高・中・低のいずれもJMIP認証取得に必要な整備です。「優先着手→並行整備→特性に応じて整備」の順で段階的に取り組むことを推奨します。
優先着手 | 受審に向けた体制整備の土台となる項目。まずここから着手する。
並行整備 | 認証取得に必要な項目。「優先着手」の整備と並行して、または後続して取り組む。
特性に応じて整備 | 認証取得に必要な項目。自院の患者層・地域特性に応じて整備内容を検討する。
■ 対応するリスク（JME分類）
未収金リスク | 医療費の未払い・支払方法未整備に起因するリスク。概算費用通知・支払明示・キャッシュレス対応等で対策。
ミスコミュニケーションリスク | 言語・通訳・説明文書の不備による医療事故等のリスク。通訳体制・言語対応履歴・多言語文書整備で対策。
認識の違いによるトラブル | 文化・宗教・習慣の相違に起因するトラブルリスク。食事対応・宗教配慮・スタッフ研修で対策。
安全管理リスク | 外国人患者に係る医療安全・緊急時対応・災害対応のリスク。医療安全委員会での議論・避難訓練で対策。
複合 | 複数リスク領域にまたがる項目。組織体制・研修・満足度向上等。
■ 参考資料
自己評価票（Ver.3.0） | 一般財団法人 日本医療教育財団 https://jmip.jme.or.jp/pdf/jmipeva_ver3.0.pdf
受審の手引き（2024年9月改訂） | 一般財団法人 日本医療教育財団 https://jmip.jme.or.jp/pdf/guide3.0(202409)1.pdf
セミナー資料（2026年3月） | 「リスク対策のためのJMIP必須評価項目と認証の意義」一般財団法人 日本医療教育財団
セミナー資料（2025年10月） | 「JMIP認証制度の視点から見る訪日患者の現状と課題」一般財団法人 日本医療教育財団
厚労省多言語説明資料 | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/kokusai/setsumei-ml.html
⚠️ 本表はJMIP公式資料をもとに作成した素案です。評価項目の詳細・最新情報は必ず日本医療教育財団の公式サイトをご確認ください。特定の民間事業者名・サービス名は掲載していません。